## Sheet2
联想基础架构虚拟实验室定制工作量评估 |  |  |  | 开发 | 测试 | 合计
大分类 | 子分类 | 需求点 | 优先级
首页 | 首页教学实验师模块 | List页 |  | 2 | 0.5 | 2.5
教学班 | 创建教学班 | Form |  | 2 | 0.5 | 2.5
| 设定教学班模板 | 2个复杂Form |  | 6.195 | 2 | 8.195
| 导入教学班课表 | Excel导入，业务逻辑，普通页面 |  | 4.13 | 1 | 5.13
| 导入教学班学生名单 | Excel导入，业务逻辑，普通页面 |  | 4.13 | 1 | 5.13
| 查看教学班信息 | List页，筛选，搜索 |  | 4.13 | 1 | 5.13
| 修改教学班信息 | 编辑页 |  | 2.065 | 0.5 | 2.565
| 删除教学班信息 | 删除 |  | 0.413 | 0.1 | 0.513
| 查看教学班模板设定状态 | 根据数据改变显示颜色 |  | 0.413 | 0.1 | 0.513
| 查看教学班课表导入状态 | 根据数据改变显示颜色 |  | 0.413 | 0.1 | 0.513
| 删除教学班课表 | 删除 |  | 0.413 | 0.1 | 0.513
| 查看教学班名单导入状态 | 根据数据改变显示颜色 |  | 0.413 | 0.1 | 0.513
| 查看教学班名单 | 普通页面 |  | 1.239 | 0.4 | 1.639
| 修改教学班名单 | - |  | 0 | 0 | 0
| 删除教学班名单 | - |  | 0 | 0 | 0
课程表 | 查看课程表信息 | Grid页 |  | 4.13 | 1 | 5.13
| 修改课程表信息 | 普通页面 |  | 1.239 | 0.4 | 1.639
| 删除课程表课时 | 删除 |  | 0.413 | 0.1 | 0.513
| 为课程表设置默认快照 | 普通页面 |  | 1.239 | 0.4 | 1.639
| 复选课时重设快照 | 普通页面 |  | 1.239 | 0.4 | 1.639
维护教学快照 |  | 普通页面 |  | 1.239 | 0.4 | 1.639
流程模板 | 流程模板编辑 | 复杂Edit |  | 4.13 | 1 | 5.13
| 流程模板列表 | List页 |  | 2.065 | 0.5 | 2.565
现有逻辑漏洞修正 | 最大预定时长 | (客户反馈不用做，已经完成) |  | 0 | 0 | 0
更换Logo | 更换Logo |  |  | 0.413 | 0.1 | 0.513
并发优化 | 根据新逻辑修改，降低并发 |  |  | 15 | 3 | 18
数据库开发 |  |  |  | 5 | 3 | 8
小结 |  |  |  | 64.061 | 17.7 | 81.761
其他 | 了解现有框架和用法 |  |  |  |  | 6
| 验收管理 |  |  |  |  | 2
| 需求沟通 |  |  |  |  | 6
| 维护 | 10%工作量内免费，超过10%的工作量另行收费。 |  | 9.5761
总计 | [5 empty] | 95.761