## Sheet2
联想基础架构虚拟实验室定制工作量评估 |  |  |  | 开发 | 界面 | 界面分类 | 逻辑 | 测试 |  | 逻辑分类 | 合计
大分类 | 子分类 | 需求点 | 优先级
首页 | 首页教学实验师模块 | List页 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 1.3333 | 0.5 |  | 1.3333 | 5.1667
教学班 | 创建教学班 | Form |  | 2 | 0.66667 | 8.6513 | 1.3333 | 0.5 | 0.92593 | 17.3027 | 13.1513
| 设定教学班模板 | 2个复杂Form |  | 6.195 | 2.065 |  | 4.13 | 2 | 2.8681 |  | 14.39
| 导入教学班课表 | Excel导入，业务逻辑，普通页面 |  | 4.13 | 1.3767 |  | 2.7533 | 1 | 1.912 |  | 9.26
| 导入教学班学生名单 | Excel导入，业务逻辑，普通页面 |  | 4.13 | 1.3767 |  | 2.7533 | 1 | 1.912 |  | 9.26
| 查看教学班信息 | List页，筛选，搜索 |  | 4.13 | 1.3767 |  | 2.7533 | 1 | 1.912 |  | 9.26
| 修改教学班信息 | 编辑页 |  | 2.065 | 0.68833 |  | 1.3767 | 0.5 | 0.95602 |  | 4.63
| 删除教学班信息 | 删除 |  | 0.413 | 0.13767 |  | 0.27533 | 0.1 | 0.1912 |  | 0.926
| 查看教学班模板设定状态 | 根据数据改变显示颜色 |  | 0.413 | 0.13767 |  | 0.27533 | 0.1 | 0.1912 |  | 0.926
| 查看教学班课表导入状态 | 根据数据改变显示颜色 |  | 0.413 | 0.13767 |  | 0.27533 | 0.1 | 0.1912 |  | 0.926
| 删除教学班课表 | 删除 |  | 0.413 | 0.13767 |  | 0.27533 | 0.1 | 0.1912 |  | 0.926
| 查看教学班名单导入状态 | 根据数据改变显示颜色 |  | 0.413 | 0.13767 |  | 0.27533 | 0.1 | 0.1912 |  | 0.926
| 查看教学班名单 | 普通页面 |  | 1.239 | 0.413 |  | 0.826 | 0.4 | 0.57361 |  | 2.878
| 修改教学班名单 | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 删除教学班名单 | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
课程表 | 查看课程表信息 | Grid页 |  | 4.13 | 1.3767 | 2.7533 | 2.7533 | 1 |  | 5.5067 | 12.0133
| 修改课程表信息 | 普通页面 |  | 1.239 | 0.413 |  | 0.826 | 0.4 |  |  | 2.878
| 删除课程表课时 | 删除 |  | 0.413 | 0.13767 |  | 0.27533 | 0.1 |  |  | 0.926
| 为课程表设置默认快照 | 普通页面 |  | 1.239 | 0.413 |  | 0.826 | 0.4 |  |  | 2.878
| 复选课时重设快照 | 普通页面 |  | 1.239 | 0.413 |  | 0.826 | 0.4 |  |  | 2.878
维护教学快照 |  | 普通页面 |  | 1.239 | 0.413 | 0.413 | 0.826 | 0.4 |  | 0.826 | 3.291
流程模板 | 流程模板编辑 | 复杂Edit |  | 4.13 | 1.3767 | 2.065 | 2.7533 | 1 |  | 4.13 | 11.325
| 流程模板列表 | List页 |  | 2.065 | 0.68833 |  | 1.3767 | 0.5 |  |  | 4.63
更换Logo | 更换Logo |  |  | 0.413 | 0.413 | 0.413 |  | 0.1 |  |  | 1.339
并发优化 | 根据新逻辑修改，降低并发 |  |  | 15 |  |  | 15 | 3 |  |  | 33
数据库开发 | [6 empty] | 5 | 3 |  | 5 | 8
小结 |  |  |  | 59.061 | 19.687 | 14.9623 | 39.374 | 17.7 |  | 34.0987 | 76.761
其他 | 了解现有框架和用法 | [9 empty] | 6
| 验收管理 | [9 empty] | 2
| 需求沟通 | [9 empty] | 6
| 维护 | 10%工作量内免费，超过10%的工作量另行收费。 |  | 9.0761
总计 | [10 empty] | 90.761

## Sheet1
测试 | 17.7 | 其中4天写Case
界面 | 14.9623 |  | 78.061
主流程 | 15
逻辑开发 | 34.0987
准备每人 | 4
PM验收 | 2
协力除了做界面，还有3天时间。 |  |  | 加上首页逻辑1.33 |  | 还差1.67（可忽略）
开发9天 | 调试6天
主流程等，还有7天。 |  | 加上课程表10.5 | 多了3.5
21
逻辑开发 | 38 | 多了10 | 减首页1.33 | 还多8.67 | 减去课程表10.5（数据库未算） | 少了2
开发管理一共73天
22
28

## Sheet3
李享 | 孙笑 |  | 小伙 | 测试
| 创建教学班 | 创建教学班 |  | Case design(4)
|  | 设定教学班模板 |  | Run case(13.7)
导入教学班课表
导入教学班学生名单

## Sheet4
孙笑
Package | 功能点 | 开发 | 调试 | 合计
准备环境 |  | 1
创建教学班 | 创建教学班 | 0.67778 | 0.45185 | 17.3536
| 设定教学班模板 | 2.0994 | 1.3996
| 导入教学班课表 | 1.3996 | 0.93307
| 导入教学班学生名单 | 1.3996 | 0.93307
| 管理教学班表 | 1.0167 | 0.67778
教学班管理 | 查看教学班信息 | 1.3996 | 0.93307
| 修改教学班信息 | 0.69981 | 0.46654
| 删除教学班信息 | 0.13996 | 0.093307
| 查看教学班模板设定状态 | 0.13996 | 0.093307
| 查看教学班课表导入状态 | 0.13996 | 0.093307
| 删除教学班课表 | 0.13996 | 0.093307
| 查看教学班名单导入状态 | 0.13996 | 0.093307
| 查看教学班名单 | 0.41988 | 0.27992
| 修改教学班名单 | 0 | 0
| 删除教学班名单 | 0 | 0