## 孙笑
孙笑
Package | 功能点 | 开发 | 调试 | 合计
准备环境 |  | 1 |  | 19.0968
创建教学班 | 创建教学班 | 0.67778 | 0.45185
| 导入教学班课表 | 1.3996 | 0.93307
| 导入教学班学生名单 | 1.3996 | 0.93307
| 管理教学班表 | 1.525 | 1.0167
教学班管理 | 查看教学班信息 | 1.3996 | 0.93307 |  | 10.8581
| 修改教学班信息 | 0.69981 | 0.46654
| 删除教学班信息 | 0.13996 | 0.093307
| 查看教学班模板设定状态 | 0.13996 | 0.093307
| 查看教学班课表导入状态 | 0.13996 | 0.093307
| 删除教学班课表 | 0.13996 | 0.093307
| 查看教学班名单导入状态 | 0.13996 | 0.093307
| 查看教学班名单 | 0.41988 | 0.27992
| 修改教学班名单 | 0 | 0
| 删除教学班名单 | 0 | 0
课程表 | 数据库表管理 | 1.375 | 0.91667
| 查看课程表信息 | 1.2619 | 0.8413

## 永康
永康
Package |  | 功能点 | 开发 | 调试 | 合计
准备环境 |  |  | 1 |  | 17.0876
界面调整 | 创建教学班 界面调整 | 创建教学班 | 0.32778 | 0.21852
|  | 设定教学班模板 | 1.0153 | 0.67686
|  | 导入教学班课表 | 0.67686 | 0.45124
|  | 导入教学班学生名单 | 0.67686 | 0.45124
| 教学班管理 界面调整 | 查看教学班信息 | 0.67686 | 0.45124 |  | 9.6526
|  | 修改教学班信息 | 0.33843 | 0.22562
|  | 删除教学班信息 | 0.067686 | 0.045124
|  | 查看教学班模板设定状态 | 0.067686 | 0.045124
|  | 查看教学班课表导入状态 | 0.067686 | 0.045124
|  | 删除教学班课表 | 0.067686 | 0.045124
|  | 查看教学班名单导入状态 | 0.067686 | 0.045124
|  | 查看教学班名单 | 0.20306 | 0.13537
|  | 修改教学班名单 | 0 | 0
|  | 删除教学班名单 | 0 | 0
| 课程表 界面调整 | 查看课程表信息 | 0.67686 | 0.45124
|  | 修改课程表信息 | 0.20306 | 0.13537
|  | 删除课程表课时 | 0.067686 | 0.045124
|  | 为课程表设置默认快照 | 0.20306 | 0.13537
|  | 复选课时重设快照 | 0.20306 | 0.13537
| 维护教学快照 界面调整 |  | 0.20306 | 0.13537
| 流程模板 界面调整 | 流程模板编辑 | 0.67686 | 0.45124
|  | 流程模板列表 | 0.33843 | 0.22562
| 更换Logo |  | 0.20306 | 0.13537
功能开发 | 首页 （包括逻辑） |  | 0.98333 | 0.65556
| 维护教学快照 |  | 0.37858 | 0.25239
| 课程表 | 修改课程表信息 | 0.37858 | 0.25239
|  | 删除课程表课时 | 0.12619 | 0.08413
|  | 为课程表设置默认快照 | 0.37858 | 0.25239
|  | 复选课时重设快照 | 0.37858 | 0.25239

## 李享
李享
Package | 功能点 | 开发 | 调试 | 合计
准备环境 |  | 1 |  | 19.1122
并发优化 |  | 7.6389 | 3.8194
流程模板 | 流程模板编辑 | 1.2619 | 0.8413
| 流程模板列表 | 0.63097 | 0.42065
创建教学班 | 设定教学班模板 | 2.0994 | 1.3996
验收管理 |  | 2

## Sheet1
Plan | 正常6天完成创建教学班 | 9
| 9天完成教学班管理 | 12
| 11天完成课程表管理 | 14
| 15天完成全部功能进入测试 | 17
类别 | 交付内容 | 交付日期
功能开发 | 创建教学班 | 2014-08-27
| 教学班管理 | 2014-09-02
| 课程表管理 | 2014-09-04
| 并发优化 | 2014-09-01
| 模板开发 | 2014-09-05
测试 | Case编写完成 | 2014-08-22
| 全部完成 | 2014-09-15