## 孙笑
孙笑
Package | 功能点 | 开发 | 调试 | 合计
准备环境 |  | 1 |  | 27.0593
创建教学班 | 创建教学班 | 0.976 | 0.65067
| 导入教学班课表 | 2.0154 | 1.3436
| 导入教学班学生名单 | 2.0154 | 1.3436
| 管理教学班表 | 2.196 | 1.464
教学班管理 | 查看教学班信息 | 2.0154 | 1.3436
| 修改教学班信息 | 1.0077 | 0.67181
| 删除教学班信息 | 0.20154 | 0.13436
| 查看教学班模板设定状态 | 0.20154 | 0.13436
| 查看教学班课表导入状态 | 0.20154 | 0.13436
| 删除教学班课表 | 0.20154 | 0.13436
| 查看教学班名单导入状态 | 0.20154 | 0.13436
| 查看教学班名单 | 0.60463 | 0.40309
| 修改教学班名单 | 0 | 0
| 删除教学班名单 | 0 | 0
课程表 | 数据库表管理 | 1.98 | 1.32
| 查看课程表信息 | 1.8172 | 1.2115

## 永康
永康
Package |  | 功能点 | 开发 | 调试 | 合计
准备环境 |  |  | 1 |  | 24.1662
界面调整 | 创建教学班 界面调整 | 创建教学班 | 0.472 | 0.31467
|  | 设定教学班模板 | 1.462 | 0.97468
|  | 导入教学班课表 | 0.97468 | 0.64979
|  | 导入教学班学生名单 | 0.97468 | 0.64979
| 教学班管理 界面调整 | 查看教学班信息 | 0.97468 | 0.64979
|  | 修改教学班信息 | 0.48734 | 0.32489
|  | 删除教学班信息 | 0.097468 | 0.064979
|  | 查看教学班模板设定状态 | 0.097468 | 0.064979
|  | 查看教学班课表导入状态 | 0.097468 | 0.064979
|  | 删除教学班课表 | 0.097468 | 0.064979
|  | 查看教学班名单导入状态 | 0.097468 | 0.064979
|  | 查看教学班名单 | 0.2924 | 0.19494
|  | 修改教学班名单 | 0 | 0
|  | 删除教学班名单 | 0 | 0
| 课程表 界面调整 | 查看课程表信息 | 0.97468 | 0.64979
|  | 修改课程表信息 | 0.2924 | 0.19494
|  | 删除课程表课时 | 0.097468 | 0.064979
|  | 为课程表设置默认快照 | 0.2924 | 0.19494
|  | 复选课时重设快照 | 0.2924 | 0.19494
| 维护教学快照 界面调整 |  | 0.2924 | 0.19494
| 流程模板 界面调整 | 流程模板编辑 | 0.97468 | 0.64979
|  | 流程模板列表 | 0.48734 | 0.32489
| 更换Logo |  | 0.2924 | 0.19494
功能开发 | 首页 （包括逻辑） |  | 1.416 | 0.944
| 维护教学快照 |  | 0.54516 | 0.36344
| 课程表 | 修改课程表信息 | 0.54516 | 0.36344
|  | 删除课程表课时 | 0.18172 | 0.12115
|  | 为课程表设置默认快照 | 0.54516 | 0.36344
|  | 复选课时重设快照 | 0.54516 | 0.36344
*注，功能开发和界面调整的课程表时间可能并行

## 李享
李享
Package | 功能点 | 开发 | 调试 | 合计
准备环境 |  | 1 |  | 27.0816
并发优化 |  | 11 | 5.5
流程模板 | 流程模板编辑 | 1.8172 | 1.2115
| 流程模板列表 | 0.9086 | 0.60573
创建教学班 | 设定教学班模板 | 3.0232 | 2.0154
验收管理 |  | 2